## Feuil1
Mon ESSMS
Retroplanning démarche qualité et HAS | Version du | 2023-06-02
| 2023 | [6 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
| Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
Projet d'Etablissement 2024-2028 | bar: 2023 Juin to 2023 Décembre
Création du groupe projet / Copil PE | bar: 2023 Juin
Définition de la méthodologie et de la forme du futur projet | bar: 2023 Juin
Bilan de l'ancien projet | bar: 2023 Juin
Analyse du territoire (besoins, opportunités, contraintes) | bar: 2023 Juillet
Diagnostic HAS (CODIR) | bar: 2023 Juillet
Animation de groupes de travail thématique suite au diagnostic CODIR | bar: 2023 Septembre to 2023 Novembre
Copil de coordination | bar: 2023 Juillet to 2023 Novembre
Rédaction du projet | bar: 2023 Juillet to 2023 Décembre
Mise à jour du plan d'actions Qualité | bar: 2023 Juillet to 2023 Décembre
Présentation Conseil de la Vie Sociale | bar: 2023 Décembre
Validation Conseil d'Administration | bar: 2023 Décembre
Communication auprès des autorités | bar: 2023 Décembre
Renouvellement CPOM | 2024 Janvier: CPOM
Choix des objectifs du PE à inscrire au CPOM | bar: 2023 Juillet to 2023 Décembre
Diagnostic partagé CPOM | bar: 2024 Février to 2024 Avril
Négociation | bar: 2024 Avril to 2024 Juin
Validation | bar: 2024 Septembre to 2024 Décembre
Evaluation Externe | 2025 Avril: Evaluation HAS
Diagnostic et focus groupes dans le cadre du PE | bar: 2023 Juillet; 2023 Septembre to 2023 Novembre
Mise à jour du plan d'actions Qualité | bar: 2023 Décembre
COPIL Qualité mensuel et suivi du plan d'actions | bar: 2023 Décembre to 2024 Décembre
Sensibilisation des professionnels après focus groupe | bar: 2024 Janvier to 2025 Décembre
Evaluation à blanc (rassurance) ? A décider en septembre 2024 | bar: 2024 Septembre; 2025 Janvier to 2025 Mars
Mise en concurrence et choix évaluateur
Mise en concurrence et choix évaluateur | bar: 2025 Avril to 2025 Juin
Organisation logistique de l'évaluation : envoi documents, consentement accompagné traceur, planning des journées… | bar: 2025 Juin to 2025 Août
Réalisation de l'évaluation | bar: 2025 Septembre
Transmission du pré-rapport | bar: 2025 Octobre
Délai contradictoire et validation rapport définitif | bar: 2025 Novembre to 2025 Décembre
Transmission du rapport aux autorités de tarification | bar: 2025 Décembre