CALENDRIER DE DEPLOIEMENT DU BAROMETRE QVT

| Dates | Actions ANFH/ETABLISSEMENTS | Modalités | Actions à réaliser par les ETABLISSEMENTS |
| --- | --- | --- | --- |
| 24/02/2023 | Réunion de lancement du baromètre QVT régional : information vers les Directions et DRH | Visioconférence de 10h à 12h | Réflexions et consultations internes après les informations délivrées le 24 février Décision d’inscription dans le baromètre QVT régional Constitution du groupe de pilotage Désignation du ou des référent(s) QVT |
| 09/03/2023 | Réunion flash questions/réponses | Visioconférence de 9h à 10h sans inscription préalable Cliquez ici pour rejoindre la réunion |  |
| 04/04/2023 | Réunion flash questions/réponses | Visioconférence de 13h30 à 14h30 sans inscription préalable Cliquez ici pour rejoindre la réunion |  |
| 03/05/2023 | Date limite de retour à l’ANFH des lettres d’engagement dans le baromètre régional et inscriptions aux ateliers d’accompagnement | Lien vers lettre d’engagement ANFH Aquitaine ICI Lien vers lettre d’engagement ANFH Limousin ICI Lien vers lettre l’engagement ANFH Poitou-Charentes ICI |  |
| 08/06/2023 | Atelier de prise en main de la plateforme d’administration du baromètre social et outils de communication | Visioconférence de 9h à 13h Les liens de connexion seront communiqués aux établissements ayant envoyé leur lettre d’engagement | Définition et mise en œuvre du rétroplanning de communication interne auprès des agents Génération et communication des codes d’accès à tous les agents |
| 09/06/2023 | Formation à destination des cadres : « Comment favoriser la QVT dans son management au quotidien ? » | Webinaire de 9h à 12h Inscriptions ici : https://forms.gle/rqSwXk3my86zTx4h7 Les liens de connexion seront communiqués aux cadres inscrits |  |
| SEMAINE DE LA QVT du 19 au 23 juin 2023 : envisager une communication en lien avec cet évènement ? |  |  |  |
| 20/06/2023 | Réunion flash questions/réponses | Visioconférence de 9h à 10h sans inscription préalable Cliquez ici pour rejoindre la réunion |  |
| 07/07/2023 | Réunion flash questions/réponses | Visioconférence de 13h30 à 14h30 sans inscription préalable Cliquez ici pour rejoindre la réunion |  |
| 05/09/2023 | Réunion flash questions/réponses | Visioconférence de 9h à 10h sans inscription préalable Cliquez ici pour rejoindre la réunion |  |
| 12/09/2023 | Formation à destination des cadres : « Comment favoriser la QVT dans son management au quotidien ? » | Webinaire de 9h à 12h Inscriptions ici : https://forms.gle/rqSwXk3my86zTx4h7 Les liens de connexion seront communiqués aux cadres inscrits |  |
| Du 25 septembre au 20 octobre 2023 Ouverture du baromètre social aux réponses des agents |  |  | Relances et de remerciement auprès des agents après la clôture de la campagne |
| 14/11/2023 | Restitution des résultats régionaux et ateliers d’aide à l’analyse des résultats | Réunion en présentiel dans chaque territoire : - Matin : restitution des résultats régionaux - Après-midi : ateliers d’aide à l’analyse des résultats Inscriptions via la lettre d’engagement Organisation à confirmer |  |