**CALENDRIER DE DEPLOIEMENT DU BAROMETRE QVT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dates** | **Actions ANFH/ETABLISSEMENTS** | **Modalités** | **Actions à réaliser par les ETABLISSEMENTS** |
| 24/02/2023 | Réunion de lancement du baromètre QVT régional : information vers les Directions et DRH | Visioconférence de 10h à 12h | Réflexions et consultations internes après les informations délivrées le 24 février  Décision d’inscription dans le baromètre QVT régional  Constitution du groupe de pilotage  Désignation du ou des référent(s) QVT |
| 09/03/2023 | Réunion flash questions/réponses | Visioconférence de 9h à 10h sans inscription préalable  [Cliquez ici pour rejoindre la réunion](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDhkMzQwZjQtNzgwMC00NGNiLWJlYWYtZWNlMTY1Y2U4YjUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f77fdc64-880b-4cc1-94d2-2bce99218032%22%2c%22Oid%22%3a%228dfd1309-bc50-4f5e-894b-f45333d77730%22%7d) |
| 04/04/2023 | Réunion flash questions/réponses | Visioconférence de 13h30 à 14h30 sans inscription préalable  [Cliquez ici pour rejoindre la réunion](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQwMjRhZWItOWQ5MS00NzIwLTk4ZGItODYwZDdlNWZlOWU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f77fdc64-880b-4cc1-94d2-2bce99218032%22%2c%22Oid%22%3a%228dfd1309-bc50-4f5e-894b-f45333d77730%22%7d) |
| **03/05/2023** | **Date limite de retour à l’ANFH des lettres d’engagement dans le baromètre régional et inscriptions aux ateliers d’accompagnement** | Lien vers lettre d’engagement ANFH Aquitaine [ICI](https://www.anfh.fr/aquitaine/services-aux-etablissements/votre-boite-outils-anfh-qvt)  Lien vers lettre d’engagement ANFH Limousin [ICI](https://www.anfh.fr/limousin/services-aux-etablissements/votre-boite-outils-anfh-qvt)  Lien vers lettre l’engagement ANFH Poitou-Charentes [ICI](https://www.anfh.fr/poitou-charentes/services-aux-etablissements/barometre-social-qvt-l-anfh-vous-accompagne-dans-cette-1ere-etape-d-une-demarche-de-qualite-de-vie) |
| 08/06/2023 | Atelier de prise en main de la plateforme d’administration du baromètre social et outils de communication | Visioconférence de 9h à 13h  Les liens de connexion seront communiqués aux établissements ayant envoyé leur lettre d’engagement | Définition et mise en œuvre du rétroplanning de communication interne auprès des agents  Génération et communication des codes d’accès à tous les agents |
| 09/06/2023 | Formation à destination des cadres : « Comment favoriser la QVT dans son management au quotidien ? » | Webinaire de 9h à 12h  Inscriptions ici : <https://forms.gle/rqSwXk3my86zTx4h7>  Les liens de connexion seront communiqués aux cadres inscrits |
| **SEMAINE DE LA QVT du 19 au 23 juin 2023 : envisager une communication en lien avec cet évènement ?** | | |
| 20/06/2023 | Réunion flash questions/réponses | Visioconférence de 9h à 10h sans inscription préalable  [Cliquez ici pour rejoindre la réunion](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWFkYTNlMmEtZDhlMi00MzExLWIxZTMtYzg0NzZjYzM5Nzg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f77fdc64-880b-4cc1-94d2-2bce99218032%22%2c%22Oid%22%3a%228dfd1309-bc50-4f5e-894b-f45333d77730%22%7d) |
| 07/07/2023 | Réunion flash questions/réponses | Visioconférence de 13h30 à 14h30 sans inscription préalable  [Cliquez ici pour rejoindre la réunion](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzZjMDQ5YWItMmU3MS00MGM1LWJhOWEtNGYwNjdlNDEyZTdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f77fdc64-880b-4cc1-94d2-2bce99218032%22%2c%22Oid%22%3a%228dfd1309-bc50-4f5e-894b-f45333d77730%22%7d) |
| 05/09/2023 | Réunion flash questions/réponses | Visioconférence de 9h à 10h sans inscription préalable  [Cliquez ici pour rejoindre la réunion](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njk3OTZiZDgtMDYyZi00OTYyLTlkNTQtZGM1NDM2OWRmYTA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f77fdc64-880b-4cc1-94d2-2bce99218032%22%2c%22Oid%22%3a%228dfd1309-bc50-4f5e-894b-f45333d77730%22%7d) |
| 12/09/2023 | Formation à destination des cadres : « Comment favoriser la QVT dans son management au quotidien ? » | Webinaire de 9h à 12h  Inscriptions ici : <https://forms.gle/rqSwXk3my86zTx4h7>  Les liens de connexion seront communiqués aux cadres inscrits |
| **Du 25 septembre au 20 octobre 2023**  **Ouverture du baromètre social aux réponses des agents** | | | Relances et de remerciement auprès des agents après la clôture de la campagne |
| 14/11/2023 | Restitution des résultats régionaux et ateliers d’aide à l’analyse des résultats | Réunion en présentiel dans chaque territoire :   * Matin : restitution des résultats régionaux * Après-midi : ateliers d’aide à l’analyse des résultats   Inscriptions via la lettre d’engagement  Organisation à confirmer |