## PA Final
EXEMPLE PLAN D'ACTION PLURIANNUEL EGALITE PROFESSIONNELLE
2021 - 2023
AXE PLAN D'ACTION | INTITULE ACTION | DESCRIPTIF DE L'ACTION | OBJECTIFS DE L'ACTION | PILOTE DE L'ACTION | ACTEURS IMPLIQUES | ETAPES ou PHASES EVENTUELLES DE DEPLOIEMENT (facultatif) | MODALITES ou OUTILS utilisés / déployés | MOYENS ALLOUES à l'Action (dont financiers) | ECHEANCES | INDICATEURS de réussite ou d'atteinte des objectifs
Axe 1 : Prévention et Traitement des Ecarts de Rémunération | Partager avec les organisations syndicales un diagnostic réalisant l'état des lieux comparatif des rémunérations des femmes et des hommes de l'établissement | Approfondir les études statistiques dans le Rapport de Situation Comparée (RSC) 2020 (et les suivants) pour connaître la réalité des situations et les causes des éventuels écarts constatés. Effectuer des études de groupe pour des fonctionnaires selon les évolutions des grilles sur un même corps ou cadre d’emploi recruté à la même date dans des fonctions similaires (exemple = filière administrative, filière technique ouvrière, le personnel médical ) | Identifier les écarts de rémunération par genre, par statut et par grade de l'établissement et les causes sources de ces écarts | DRH |  | Etude statistique Mise à jour annuelle et amélioration du RSC en lien avec le bilan social ou rapport social unique | RSC/RSU SIRH Paie | Collaboration avec le contrôle de gestion | Décembre 2021 au plus tard puis Annuelle | Nombre d'études statistiques menées Nombre de populations étudiées en détail Nombre d'écarts constatés demandant des mesures de résorption
| Evaluer l'impact des absences et aménagements du temps de travail liées à la parentalité dans l'évolution des rémunérations tout au long de la carrière | Identifier des postes aménagés pour les femmes enceintes Communiquer aux professionnels sur leurs droits et impacts avant leur départ en congé familial ou leur prise de temps partiel. Associer l'encadrement dans cette démarche informative des professsionnels | Amoindrir l'impact des absences et aménagements du temps de travail liées à la parentalité (Avant les congés maternité/paternité et après) | DRH | COPIL QVT DAM | Etude des impacts des temps partiels et des congés parentaux sur la rémunération tout au long de la carrière (notations et rémunérations) Mettre en place une procédure DRH/DAM/Encadrement visant à informer les professionnels concernés ? | Recensement de tous les professionnels impactés par ce type de situation via AGIRH | Sensibilisation de l'encadrement à cet aspect dans le processus de réintégration ou de départ des professionnels Communication sur Intranet Aménagement des postes pour les femmes enceintes | 2022 | Nombre d'entretiens "parentalité" Nombre d'arrêts maladies avant congé maternité Nombre de demandes d'annualisation du temps de travail Nombre de changements et de réaffectations de service
| Permettre aux professionnels d'avoir un niveau d'information suffisant pour effectuer des choix qui peuvent impacter la rémunération | Créer les supports dédiés et identifier des pratiques et des interlocuteurs permettant d'informer les nouveaux entrants lors des journées d’accueil sur l’impact des congés familiaux et des modalités de temps de travail sur les rémunérations | Informer les personnels et les nouveaux entrants de l’impact des congés familiaux dans le cadre des absences | DRH |  | Enrichir le livret d'accueil existant pour nouvel arrivant | Fiches de synthèse sur docuthèque Intranet Livret d'accueil à améliorer DAM : Continuité des journées d'accueil pour les internes Pour les praticiens, les Affaires Médicales réalisent un accueil physique à chaque recrutement et communique sur leurs disponibilités et joignable via la messagerie mail et par téléphone. | Intégrer les supports écrits dans la Gestion Electronique Documentaire (GED) Diffuser les supports écrits sur l'intranet | 2022 | Nombres de livret d'accueil envoyés + nombre de vues sur l'Intranet
| Renforcer la transparence sur les éléments de rémunération lors des recrutements directs ou des mobilités | Renforcer la transparence sur les éléments de rémunération lors des recrutements en interne et en externe | Possibilité de négociation sur les conditions de rémunération du poste ouvert en interne ou en externe | DRH & DAM |  |  | Se baser sur les grilles de rémunération existantes prioritairement sur les métiers "en tension" |  | 2022 | Nombre d'entretiens effectués Création en interne d'un Bench des collaborateurs (Par métier, par tranche d'âge et échelon)
Axe 2 : Mixité des Métiers, Parcours Pro et Déroulement de carrière | Développer la connaissance des métiers de la fonction publique hospitalière pour élargir les viviers en vue d’une plus grande mixité des métiers | Promouvoir la mixité lors des journées portes ouvertes des écoles, des lycées Intervenir dans les forums des métiers pour toucher le plus de candidats sur des postes hospitaliers | Participer à au moins deux journées portes ouvertes dans une école et/ou un collège ou lycée par an Organisation de présentation de l'établissement | COPIL QVT /DRH/DAM |  | S'informer sur les journées portes ouvertes initiées sur le territoire Oise Nord-Est Cibler les écoles ou lycées en lien avec les métiers "en tension" | Créer un support de communication (type flyer) pour chaque métier "en tension " Poursuivre la féminisation et/ou la masculinisation des fiches de poste (mention H/F sur les offres d’emploi) | Temps d'infographie et témoignages des professionnels (invités) Candidathèque | 2021/2022 | Nombre de participations aux journées portes ouvertes dans une école et/ou un collège ou lycée (PNM) Nombre de supports de communication (Plus intranet)
| Lutter contre les stéréotypes de genre et les discriminations dans toutes les sphères et les "strates" de l'établissement | Déployer des sessions de Formation / sensibilisation sur les thèmes de l'égalité professionnelle et la lutte contre les discriminations Communiquer en interne sur le déploiement de ces sessions pour susciter l'intérêt Intégrer la dimension de non discrimination à la formation Management | Sensibiliser les fonctions clés dans la lutte contre les discriminations (Encadrement et personnel de la DRH/DAM) Sensibiliser les partenaires sociaux Sensibiliser tout le personnel de l'établissement | COPIL QVT /DRH/DAM |  | ANFH propose d'ajouter ces formations au catalogue sur 2021 Partie logistique de la formation à déployer Prioriser les publics formés | Former en présentiel les acteurs Informer aux réunions cadres Formations ciblées pour les sages-femmes | Budget formation et partenariat ANFH | A partir de 2021 | Nombre de sessions organisées Nombre de stagiaires en focntion du type de population
| Assurer une continuité efficiente dans un processus de recrutement non discriminant | Sensibiliser les recruteurs internes et externes et veiller à garantir leur égal accès aux corps, grades et emplois de la fonction publique pour tous les candidats | Renforcer la mixité des emplois Veiller à ce que le processus de recrutement soit non discriminant | COPIL QVT /DRH/DAM |  | Formaliser la procédure de recrutement Reformuler nos attentes vis-à-vis des prestataires extérieurs | Intranet Informer aux réunions cadres Mettre en place une procédure de recrutement des professionnels en lien avec la candidathèque et répondant aux obligations règlementaires Communiquer la procédure et les exigences de l'établissement sur le sujet de l'égalité de traitement aux prestataires extérieurs + plus précisemment sur l'existence d'une clause de neutralité dans nos conventions établies avec les cabinets de recrutement | Temps professionnel Candidathèque | 2022 | Répartition des embauches par catégories professionnelles et type de contrat de travail et genre Comparaison entre le taux de candidatures reçues H/F et les candidatures retenues dans la candidathèque
| Garantir un égal accès des femmes et des hommes à la formation |  | Réduire le nombre d'agents sans formation depuis les 5 dernières années Communiquer sur les dispositifs de formation professionnelle Former les managers à la préparation de leur entretien d'évaluation professionnelle | COPIL QVT /DRH |  | Extraction des données Gesform Organiser journées de la formation Accentuer sur le conseil, l'orientation des professionnels Organiser des session de formation pour les professionnels | Gesform Evolution Entretien professionnel d'évaluation Logistique des journées de la formation et des sessions Identifier le nombre d'agents sans formation au cours des 5 dernières années Rendre prioritaire l’accès à des actions de Congé de formation professionnelle (CFP), de bilans de compétences, au congé de validation des acquis de l’expérience, au compte personnel de formation (…) pour les professionnel(le)s y ayant le moins accès Favoriser le départ en formation des professionnels travaillant de nuit DAM : Un point sera à effectuer avec les chefs de Pôle | Fonds mutualisés de l'ANFH Plan de formation Temps professionnel | 2021/2022 | Nombre de professionnels sans formation et qui en ont bénéficié ensuite Nombre d’actions de congé de formation professionnelle (CFP), de bilans de compétences, de congés VAE, de CPF, répartis par sexe et par an Nombre de départs par an, par genre par filière, par statut et par catégorie
| Garantir, sur le plan de la carrière, la transparence et l’objectivation des procédures à chaque étape-clé de la carrière des agents publics de la fonction hospitalière | Proposer des parcours de formation et de carrière pour accéder à des responsabilités managériales, en lien avec les lignes directrices de gestion Formalisation de critères d'avancements de grade et des objectifs Processus d'entrée dans le statut: stagiairisation et titularisation | Favoriser des déroulements de carrière équitables et non discriminants | COPIL QVT /DRH |  | Effectuer une étude pour un corps d’emploi « masculinisé » versus un corps d’emploi « féminisé » sur des corps de catégorie C, afin d’analyser les écarts de perspectives de carrière selon les filières et/ou effectuer une analyse sur l’évolution des grades afin de garantir l’équité. | Présenter un bilan annuel des données des avancements et promotions par genre Tableau d'avancement des promouvables DAM : les praticiens peuvent réaliser une formation managériale pour être chef de pôle et/ou chef de service. La chefferie est selon le volontariat. | Temps professionnel et négociation | 2021/2023 | Indicateurs de promotion d'avancement pour les femmes et les hommes
| Accompagner les professionnels qui réintègrent leur service après une longue absence en proposant un entretien spécifique pour faire le point sur la manière dont ils envisagent leur réintégration | Continuer l'action "maintien dans l'emploi" (RQTH, reclassement et aménagement de poste) | Préserver l'employabilité Accompagner les professionnels dans la gestion de leurs carrières | COPIL QVT |  | Formaliser une procédure | Suivre les demandes de stage d’intégration ou d'observation afin d’actualiser leurs connaissance du service ou envisager une reconversion Retour progressif par le biais du télétravail si la fonction le permet DAM : un aménagement de poste peut être mis en place, ce type de situation reste à la marge | Définir si besoin un plan de formation adapté | 2021/2023 | Nombre d'entretiens réalisés Nombre d'action d'aménagement spécifiques déployées Procédure formalisée
| Sensibiliser les cadres à l’importance de l'objectivité de l’entretien d’évaluation dans l’outil de formation avec des éléments en lien avec les lignes directrices de gestion. | Veiller au respect de l’équité lors des évaluations professionnelles | Former les encadrants pour qu’ils prennent en compte la dimension de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la conduite de l’entretien professionnel | COPIL QVT |  |  | Inciter l’encadrement à aborder collectivement la question de la valeur professionnelle, élément central de l’évaluation professionnelle annuelle des agents. Communication sur Intranet et dans l'outil GE Systématiser les évaluations à 180° pour les entretiens annuels d’évaluation de professionels. DAM : uniquement des entretiens d'évaluation des objectifs uniquement pour les praticiens ayant un statut de clinicien. |  | A partir de 2021 | Nombre d'encadrants sensibilisés
Axe 3 : Articulation Vie Pro / Vie Perso | Veiller à l’équilibre des temps de vie afin de favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle | Produire une charte | Donner un cadre générique à tout le personnel pour favoriser l'équilibre des temps de vie | CPPST /DRH |  | Organiser des réunions de concertations pour chaque action | Réunions Supports de communication Aménager des horaires de réunions qui doivent s’articuler avec les temps imposés de garde des enfants ou de scolarité (exemple : éviter les réunions après 18h) Développer le nombre de berceaux accessibles en crèche Plannings des soignants Réflexion sur un projet d'aménagement allaitement | Collaboration CAF et autres (MNH, Groupe NEHS) | 2021/2023 | Formalisation de la charte Nombre de berceaux supplémentaires ouverts Liste des actions sur la mise en œuvre du projet allaitement
| Favoriser les actions bien-être au travail | Pérenniser les actions "besoin de souffler" | Promouvoir la QVT | COPIL QVT /DRH |  | Poursuivre les temps de réunions de concertation avec les intervenants et les encadrants | Réunions Supports de communication | Disponibilité des intervenants | dès 2021 | Nombre d'actions Nombre de bénéficiaires
| Faciliter l'accès à la formation en lien avec l'articulation des temps de vie | Poursuivre les formations au plus près des lieux de travail des professionnels |  | COPIL QVT /DRH |  | Prévoir en amont l'organisation de groupes pour chaque site et dans une logique GHT | Gesform Evolution Temps professionnel Etude sur une mise en place du e-learning | Budget formation | dès 2021 | Nombre de formation organisées sur chaque site proche du lieu de travail
| Développer le télétravail | Ouvrir le télétravail à l’encadrement Mettre en place une politique d'accès au télétravail pérenne | Mieux équilibrer les rythmes de vie Réduire la fatigue liée au temps de transport | COPIL QVT /DRH |  | Planifier en mode projet | Disponibilité logistique (PC) Mise en place d'une charte de bonnes pratiques liées au télétravail DAM : question déontologique si possibilité de téléconsultation | Moyens financiers | 2022 | Nombre de professionnels ayant signé une décision ou un avenant télé travail Charte de bonnes pratiques liées du télétravail Validation aux instances de la politique d'accès au télétravail pérenne
| Informer sur le CGOS, la MNH et sur les permanences mises en place | Réactualiser et diffuser du flyer de communication | Donner de la visibilité sur les aides sociales et les offres Faciliter l'utilisation des aides | COPIL QVT /DRH |  | Pérenniser les actions mises en place | Local permanence Communication du CGOS et MNH | Temps professionnel | 2021 | Nombre de permanences Nombre de professionnels reçus
Axe 4 : Lutte contre les violences sexuelles et sexistes | Mettre en œuvre des processus et des pratiques d'accompagnement internes pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes |  | Faire connaître le cadre légal Améliorer le repérage et l’accompagnement des victimes | COPIL QVT /DRH |  | Instaurer un dispositif de recueil des signalements et d’orientation des professionnels qui s’estiment victimes d’acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes. Ce dispositif permet également de recueillir les signalements des témoins. Prévoir une procédure de recueil des signalements et des procédures d’orientation des professionnels. Diffuser l’existence de ces procédures de recueil et d’orientation à l’encadrement et aux professionnels | Intégrer ce type de signalement dans les déclarations des évènements indésirables via le module de risques sur l'intranet : connaître les principales données chiffrées relatives aux violences sexuelles et sexistes dans la vie professionnelle Prise en compte dans le DUERP des risques de harcèlement sexuel et d’agissement sexiste. Informer les professionnels sur le terrain en réunions de services avec des supports tels que des affiches, une communication intranet, etc… | Identifier un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes Moyens à finaliser en fonction du déploiement de l'action ARACT | 2023 | Nbre de DEI sur le sujet Nbre de sanctions disciplinaires Nbre de personnnes ayant eu recours aux dispositifs d'accompagnement mis en place Nombre de remontées effectuées dans le cadre des entretiens annuels
| Compléter les règlements intérieurs au sein de l’établissement et les livrets d’accueil des nouveaux arrivants avec la prévention et la prise en charge des violences faites aux personnels dans l’exercice de leurs fonctions. | Proposer des éléments d’information Diffuser ces éléments dans le livret d’accueil et les intégrer dans le règlement intérieur | Faire prendre conscience de la responsabilité collective et individuelle dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes | COPIL QVT /DRH |  | Affichage dans les locaux / sur le site intranet de l’entreprise des modalités de signalement de ces situations Organiser la communication en interne Mise en place d’une campagne d’information/sensibilisation | Notes de service, mails, affichage dans les locaux, Information sur le site intranet et le livret d’accueil, points spécifiques à l’occasion de réunions de services, temps d’information et d’échanges | Temps professionnel | 2023 | Mise à jour des supports
| Accompagner les services dans la conduite de l’action disciplinaire | Produire des fiches d’information sur les sanctions disciplinaires et la procédure au sein du CH Communiquer pour faire connaitre leur existence par le biais du livret d’accueil, de la journée d’intégration, d’affichages dans les services. | Utiliser les procédures et dispositifs mis en place par l’employeur pour prévenir, traiter et lutter contre les violences sexuelles et sexiste | COPIL QVT /DRH |  | instruction n° DGOS/RH4/DGCS/4B/2018/175 du 16 juillet 2018 : fiche intitulée « Repérer, prendre en charge et orienter les victimes de violences sexuelles et sexistes au travail » a été identifiée en tant qu’Action de Formation Nationale (AFN) 2019 Agir et sanctionner : Faciliter le signalement : mise en place d’un dispositif de signalement et traitement des situations de VSS : Dispositif de recueil des signalements Dispositif d’accompagnement des agents : prise en compte des faits, protection, soutien (RH, SST, Protection Fonctionnelle si besoin, …) Procédure de qualification et traitement des faits Elaboration d’un bilan annuel Articulation avec les procédures disciplinaires engagées contre l’auteur des faits Plan de communication pour faire connaître l’existence du dispositif | Information sur le site intranet et le livret d’accueil Organisation des formations | Temps agent Budget formation | 2022 | Nombre de fiches d'information sur les sanctions disciplinaires
| Mettre en place des dispositifs de formation sur le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, les violences sexuelles et sexistes afin de prévenir les discriminations. | Réaliser des actions de sensibilisation et de formation auprès des salariés et du personnel encadrant | Tout salarié doit être en capacité d’identifier les situations qui les caractérisent et dont il peut être la victime, le témoin ou l’auteur | COPIL QVT /DRH |  | Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent doivent bénéficier d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions Former le personnel encadrant : il joue un rôle pivot tant pour relayer la politique de prévention de l’entreprise, que pour détecter, le cas échéant, les actes dont ses collaborateurs peuvent être les auteurs ou les victimes. | Déploiement des sessions de sensibilisation et de formation auprès de tous les publics (idem Formations Sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes et les dicscriminations) | Budget formation | 2022 | Nbre de personnes du comité social formées en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes Nombre d'encadrants formés Nombre de personnels formés ou sensibilisés sur le sujet, par filière, service, grade et genre
Axe 5 : Renforcer la gouvernance des politiques d’égalité au sein de l’établissement | Impliquer les acteurs décisionnaires au sein de de l’établissement et sensibiliser l’encadrement sur l’égalité professionnelle | Déployer une communication interne et externe appropriée notamment sur les recrutements conduits afin que ne soient pas véhiculés de stéréotypes pouvant porter atteinte à l’égalité professionnelle et à la mixité des filières et des métiers Mutualiser les bases de données (GHT) | Accompagner le GHT en tant qu'établissement support | COPIL QVT /DRH |  |  | Intégrer une clause d’égalité femmes-hommes dans l’ensemble des cahiers des charges qui servent de support à ses partenariats | Temps professionnels | 2022 | Nombre de réunions avec le GHT
| Mettre en place des instances de suivi et de pilotage institutionnel |  | Assurer un pilotage collectif du plan d'action d'égalité Femmes/hommes | COPIL QVT /DRH |  | Propostion auprès des instances : CPPST, comité de pilotage du plan d'action égalité femmes/hommes | Information auprès des Partenaires sociaux et de la Direction Générale DAM : Il doit avoir un intervenant de la DAM au niveau du CPPST | Validation des instances et de la Direction | 2021 | CPPST, comité de pilotage du PA
| Identifier des référents obligatoires : égalité, harcèlement et déontologie |  | Un suivi régulier des actions grâce à une évaluation annuelle et au suivi des indicateurs de réalisation renseignés et transmis au CPPST | COPIL QVT /DRH |  | Reconnaissance du rôle des référentes/référents «Egalité», désignées/désignés | Lettres de mission pour les référents, formés et outillés pour mener un travail de proposition, de suivi de la mise en œuvre du plan et des actions qui en découlent | Outil de suivi des actions (trame excel) | 2022 | Identification d'un référent égalité, harcèlement et déontologie

## PA Complémentaire
| INTITULE ACTION | DESCRIPTIF DE L'ACTION | OBJECTIFS DE L'ACTION (stratégiques ou opérationnels ?) en vue de quoi ? | PILOTE DE L'ACTION | ACTEURS IMPLIQUES | ETAPES ou PHASES EVENTUELLES DE DEPLOIEMENT (facultatif) en lien avec le descriptif de l'action | MODALITES ou OUTILS utilisés / déployés (Comment ?) | MOYENS ALLOUES à l'Action (dont financiers) obligatoire | ECHEANCES obligatoire | INDICATEURS de réussite ou d'atteinte des objectifs obligatoires
Axe1 | Etude sur le % de primes dans la rémunération globale du PM | Mener une étude statistique pour identifier les sources
Axe 2 | Composition et la mixité du jury
Axe 3 | Entretiens pour préparation à la retraite