La littérature concernant l’encadrement des établissements de la fonction publique hospitalière (FPH) fait apparaitre la nécessité de travailler sur les compétences transférables à tous les cadres quel que soit leur secteur d’activité, ainsi que le fait de l’évolution considérable du rôle de l’encadrement. A titre d’exemples, le manager est impacté dans l’exercice de son métier par l’arrivée sur le marché du travail des jeunes générations, l’impact de la nouvelle place du travail dans nos vies, le contexte sociologique, l’interculturalité ou les préoccupations écologiques. La loi du 6 août 2019 précise d’autre part que désormais tout personnel encadrant doit bénéficier d’une formation au management. Le parcours modulaire doit permettre à l’encadrement de trouver des ressources dans la dynamique du groupe et susciter l’analyse de la pratique.

JOUR 1 :

- Comprendre la démarche projet

La notion de projet

L’approche de la démarche projet

Les différents types de projet

La place des différents projets

La spécificité des projets d’engagement collectif

Les instances de gouvernance du projet

Les 3 phases d’une démarche projet

- Engager la démarche projet

Le cadrage : Clarification de l’idée de départ, Faisabilité, Les scénarii possibles

JOUR 2 :

- Appréhender le management de projet

La conduite de projet : la planification, le pilotage, l’animation des groupes projet, le plan de communication

- Conclure le projet

Le point sur les réalisations

Capitalisation de l’expérience

Communication des résultats

TRAVAIL INTERSESSION :

- Elaboration d’une fiche projet

JOUR 3 :

- Présenter le projet

Lecture critique des projets

Identification des leviers, contraintes et freins

- Se mettre en mode projet

Articulation de : pluridisciplinarité, multi compétences, temps limité, objectif à atteindre, exigences spécifiques

Apports conceptuels.

Ateliers

Vidéo.

Exercices d’expérimentation.

Mettre en œuvre les outils de conduite de projet

Identifier les facteurs clés de succès

Animer un groupe projet

Faire un reporting

Mettre en place une évaluation adaptée

Savoir rédiger un compte rendu, un relevé de conclusion

GRIEPS

CONTACT :

Etre en position d’encadrement

3 jours (2+1)

12 Participants

GRIEPS

Manager

PARCOURS MODULAIRE : Gestion et conduite de projet (Module 6)